2015年浙江大学研究生社会实践工作进程表

| 时间安排 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-4月 | 工作启动 | 1、向各基地发出岗位征集通知和岗位征集表。 2、各基地负责征集实践岗位。 3、召开实践基地指导老师会议。 |
| 5-6月 | 组织报名 | 1、与各基地沟通协调，收集实践岗位。 2、网上发布各实践基地岗位需求。 3、全面开展社会实践宣传工作（微信平台）。 |
| 6月中旬 | 确定人选 | 1、由各学院（系）的博士生必修环节社会实践工作小组牵头，负责选拔、调剂和确定各岗位的人选。 2、各院（系）录入各岗位确定名单。 3、纸质版确定名单签字、盖公章后交研工部；电子版确定名单发研工部。 4、研工部汇总、审核录取名单，在学校网上公布。 |
| 6月底之前 | 岗前培训 | 1、各学院（系）组织召开社会实践动员会，进行社会实践行前上岗培训、安全教育等活动。 2、各指导老师组织召开团队建设会议，确定组长，组建临时党支部，确定党支部书记；再次进行实践前上岗培训和安全教育活动；布置行前要求，做好前期准备工作。 3、各指导老师联系各实践基地，反馈岗位录取名单，了解落实各基地准备情况；制订后续实践工作计划和安排。 4、各研究生联系各实践单位具体课题负责人，了解和掌握课题的具体要求，制订工作计划，撰写开题报告，参加团队交流会。 |
| 7月-8月 | 实践实施 | 各指导老师带领团队赴基地社会实践；进行中期看望和检查，密切关注学生动态，了解学生的工作进展和生活状况。 |
| 9月-10月 | 总结考核 | 1、研究生撰写个人实践总结材料; 填写《浙江大学研究生社会实践考核表》。 2、各团队撰写团队总结材料。 3、各学院（系）撰写各基地总结报告和各学院（系）社会实践总结材料；推荐社会实践先进个人、社会实践奖学金、研究生求是实践之星；申报社会实践组织奖、优秀团队、优秀指导老师。 |
| 11-12月 | 表彰奖励 | 党委研工部举行相关奖项的评比答辩会，评出博士生社会实践组织奖、优秀团队、优秀指导老师、社会实践先进基地等荣誉称号，进行表彰和奖励。 |

浙江大学党委研究生工作部

2015年6月1日